## Orçamento analítico

Orçamento – reparo de anomalias de origem endógena (vício construtivo)

Referência: SINAPI AL (04/2026)

| Item | Código Sinapi | Descrição | Un. | Qtd. | Preço c/ BDI | Total c/ BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos |  |  | R$ 1.789.406,92 |
| 1.1 | Comp. SINAPI | PROJETOS E LAUDOS DE REFORMA | H | 150 | R$ 200,50 | R$ 30.075,00 |
| 1.2 | Comp. SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | H | 4800 | R$ 261,63 | R$ 1.255.824,00 |
| 1.3 | Comp. SINAPI | ALUGUEL DE ANDAIME FACHADEIRO | M²xMês | 12701,28 | R$ 37,35 | R$ 474.392,80 |
| 1.4 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 24 | R$ 1.213,13 | R$ 29.115,12 |
| 2 |  | REPARO DE FISSURAS/TRINCAS (MOVIMENTAÇÃO ESTRUTURAIS E HIGROSCÓPICAS) | Setenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos |  |  | R$ 76.678,24 |
| 2.1 | Comp. SINAPI | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL E TELA DE REFORÇO | M | 283,5 | R$ 270,47 | R$ 76.678,24 |
| 3 |  | SUBSTITUIÇÂO DOS PEITORIS/PINGADEIRAS DAS JANELAS | Quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos |  |  | R$ 479.782,35 |
| 3.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1563 | R$ 35,80 | R$ 55.955,40 |
| 3.2 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 1953,75 | R$ 214,80 | R$ 419.665,50 |
| 3.3 | Comp. SINAPI | LIMPEZA DE PINGADEIRAS DE JANELA (PÓS OBRA) | M2 | 1172,24 | R$ 3,55 | R$ 4.161,45 |
| 5 |  | REPARO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO | Duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e dezessete centavos |  |  | R$ 263.431,17 |
| 5.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2820 | R$ 15,70 | R$ 44.274,00 |
| 5.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2820 | R$ 6,07 | R$ 17.117,40 |
| 5.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 2657,5 | R$ 72,72 | R$ 193.253,40 |
| 5.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 162,5 | R$ 54,07 | R$ 8.786,37 |
| 6 |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | Oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dois centavos |  |  | R$ 843.484,02 |
| 6.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 2259 | R$ 140,20 | R$ 316.711,80 |
| 6.2 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 1500 | R$ 42,15 | R$ 63.225,00 |
| 6.3 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 2400 | R$ 51,75 | R$ 124.200,00 |
| 6.4 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 2259 | R$ 2,10 | R$ 4.743,90 |
| 6.5 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 2259 | R$ 83,50 | R$ 188.626,50 |
| 6.6 | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 2259 | R$ 41,98 | R$ 94.832,82 |
| 6.7 | Comp. SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 300 | R$ 170,48 | R$ 51.144,00 |
| 7 |  | PINTURA EM FACHADAS E HALL POR CONSEQUÊNCIAS DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS | Setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e zero centavos |  |  | R$ 748.769,00 |
| 7.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 31753,2 | R$ 6,19 | R$ 196.552,30 |
| 7.2 | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 15876,6 | R$ 34,01 | R$ 539.963,16 |
| 7.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 979,5 | R$ 5,34 | R$ 5.230,53 |
| 7.4 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 489,75 | R$ 14,34 | R$ 7.023,01 |
| 8 |  | REVISÃO DA COBERTURA/TELHAMENTO E AMARRAÇÃO (BEIRAIS) | Cento e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e quatro centavos |  |  | R$ 161.663,04 |
| 8.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1537,35 | R$ 4,85 | R$ 7.456,14 |
| 8.2 | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1537,35 | R$ 41,44 | R$ 63.707,78 |
| 8.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 322,5 | R$ 84,05 | R$ 27.106,12 |
| 8.4 | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 16950 | R$ 3,74 | R$ 63.393,00 |
| 9 |  | REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS | Trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos |  |  | R$ 38.278,80 |
| 9.1 | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 200 | R$ 28,25 | R$ 5.650,00 |
| 9.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 20 | R$ 34,66 | R$ 693,20 |
| 9.3 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 200 | R$ 113,61 | R$ 22.722,00 |
| 9.4 | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 80 | R$ 14,95 | R$ 1.196,00 |
| 9.5 | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 80 | R$ 100,22 | R$ 8.017,60 |
| 10 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (NBR 8160) | Duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos |  |  | R$ 246.358,50 |
| 10.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | R$ 29,93 | R$ 4.489,50 |
| 10.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | R$ 35,80 | R$ 5.370,00 |
| 10.3 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 300 | R$ 788,33 | R$ 236.499,00 |
| 11 |  | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (SUPERFICIAL) | Setenta mil, setecentos e quatro reais e zero centavos |  |  | R$ 70.704,00 |
| 11.1 | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 450 | R$ 140,83 | R$ 63.373,50 |
| 11.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 54 | R$ 118,42 | R$ 6.394,68 |
| 11.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 27 | R$ 34,66 | R$ 935,82 |
| 12 |  | ILUMINAÇÃO COLETIVA | Cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos |  |  | R$ 52.650,39 |
| 12.1 | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 39 | R$ 810,41 | R$ 31.605,99 |
| 12.2 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 39 | R$ 539,60 | R$ 21.044,40 |
| 13 |  | ACESSIBILIDADE (PODOTÁTIL E SINALIZAÇÃO) | Cento e doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos |  |  | R$ 112.529,60 |
| 13.1 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 530 | R$ 212,32 | R$ 112.529,60 |
| 14 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPAROS) | Duzentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos |  |  | R$ 217.542,48 |
| 14.1 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 840 | R$ 29,16 | R$ 24.494,40 |
| 14.2 | 100571 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 126 | R$ 328,75 | R$ 41.422,50 |
| 14.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 260 | R$ 66,96 | R$ 17.409,60 |
| 14.4 | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 336 | R$ 21,08 | R$ 7.082,88 |
| 14.5 | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 810 | R$ 1,29 | R$ 1.044,90 |
| 14.6 | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 50,4 | R$ 2.501,75 | R$ 126.088,20 |
| 15 |  | DESTINAÇÃO DO ENTULHO | Quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos |  |  | R$ 43.429,84 |
| 15.1 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 298,2 | R$ 13,04 | R$ 3.888,52 |
| 15.2 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8946 | R$ 4,42 | R$ 39.541,32 |
| 16 |  | LIMPEZA GERAL | Cento e vinte e seis mil, cento e setenta e oito reais e trinta e dois centavos |  |  | R$ 126.178,32 |
| 16.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 5320 | R$ 0,84 | R$ 4.468,80 |
| 16.2 | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | R$ 5.071,23 | R$ 121.709,52 |

| Total sem BDI | R$ 4.035.759,99 |
| --- | --- |
| Total do BDI (30,62%) | R$ 1.235.126,68 |
| Total do Orçamento | R$ 5.270.886,67 |

## Resumo do orçamento

Orçamento – reparo de anomalias de origem endógena (vício construtivo)

Referência: SINAPI AL (04/2026)

| Item | Descrição | Total c/ BDI |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 1.789.406,92 |
| 2 | REPARO DE FISSURAS/TRINCAS (MOVIMENTAÇÃO ESTRUTURAIS E HIGROSCÓPICAS) | R$ 76.678,24 |
| 3 | SUBSTITUIÇÂO DOS PEITORIS/PINGADEIRAS DAS JANELAS | R$ 479.782,35 |
| 5 | REPARO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO | R$ 263.431,17 |
| 6 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | R$ 843.484,02 |
| 7 | PINTURA EM FACHADAS E HALL POR CONSEQUÊNCIAS DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS | R$ 748.769,00 |
| 8 | REVISÃO DA COBERTURA/TELHAMENTO E AMARRAÇÃO (BEIRAIS) | R$ 161.663,04 |
| 9 | REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS | R$ 38.278,80 |
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (NBR 8160) | R$ 246.358,50 |
| 11 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (SUPERFICIAL) | R$ 70.704,00 |
| 12 | ILUMINAÇÃO COLETIVA | R$ 52.650,39 |
| 13 | ACESSIBILIDADE (PODOTÁTIL E SINALIZAÇÃO) | R$ 112.529,60 |
| 14 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPAROS) | R$ 217.542,48 |
| 15 | DESTINAÇÃO DO ENTULHO | R$ 43.429,84 |
| 16 | LIMPEZA GERAL | R$ 126.178,32 |

| Total sem BDI | R$ 4.035.759,99 |
| --- | --- |
| Total do BDI (30,62%) | R$ 1.235.126,68 |
| Total do Orçamento | R$ 5.270.886,67 |

# CONCLUSÃO

Após todas as vistorias realizadas no residencial, entrevistas com os representantes do condomínio, moradores e todo o exposto neste parecer, conclui-se que:

● Foram constadas, nas edificações e áreas comuns do residencial, anomalias em diversos sistemas construtivos;

● Conforme toda a fundamentação e análise técnica e normativa, é possível concluir que as anomalias elencadas neste parecer são de origem endógena (vício construtivo);

● As recomendações de reparo, ajuste e adequação têm o objetivo de restaurar completamente os sistemas construtivos e prevenir a progressão das anomalias de origem endógena (vício construtivo).

Portanto, para o reparo das anomalias de origem endógena, vícios construtivos, constatadas no condomínio, conclui ser necessário o valor de: R$ 5.270.886,67 (Cinco milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * ** *Base Referência: SINAPI AL (04/2026). ** Observar o orçamento analítico e resumo do orçamento no corpo do Parecer Técnico.